## Hoja1
HITO | DESCRIPCION | FECHA | PAGO
1. Inicio del Proyecto. | Reunión inicial, planificación, revisión, preguntas y respuestas. | 2024-08-05 | $
2. Análisis de requerimientos. | Entrega del documento de requisitos. | 2024-09-28 | $
3. Diseño del software. | Entrega de prototipos y diseños. (Mockup) | 2024-09-12 | $
4. Desarrollo. | Finalización de la fase de desarrollo. | 2024-11-07 | $
5.Pruebas. | Conclusión de pruebas y entrega de informes de errores. | 2024-11-21 | $
6.Entrega final. | Entrega del software finalizado y documentación. | 2024-11-29 | $