## Hoja1
Fase | Duración | Plazo
Inicio | 1 semana | Día 7
Análisis de Requerimientos. | 2 semanas | Día 21
Diseño. | 3 semanas | Día 42
Desarrollo | 6 semanas | Día 84
Pruebas. | 3 semanas | Día 105
Implementación. | 2 semanas | Día 119
Cierre. | 1 semana | Día 126